## List1
Povinnosti v oblasti BOZP :
Text : | zadavatel, stavebník, investor, majitel |  | jiná osoba |  | koordinátor
zákon |  |  | (stavebník, majitel , atd.)
309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek BOZP při práci. |  |  | 309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek BOZP při práci. |  | 309/2006 Sb.o zajištění dalších podmínek BOZP při práci. |  | NV 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na BOZP
paragraf |  | paragraf |  | paragraf |  | paragraf | při práci na staveništích
14 | (1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. | 17 | (1) Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. | 14 | (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby 20) . | 1 | (1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby.
| (2) Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti (§ 10). Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby 20) . |  | a) je povinna |  | (5) Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. | 7 | Koordinátor během přípravy stavby
| (3) Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Zadavatel stavby, který je fyzickou osobou a splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti, koordinátora neurčí, bude-li činnost koordinátora vykonávat sám. |  | 1. dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a přihlížet k podnětům koordinátora, | 18 | (1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen |  | a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
| (4) Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. |  | 2. používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky 24) , technická zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 25) , |  | a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, |  | b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
| (6) Při přípravě a realizaci staveb |  | b) nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. |  | b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, |  | c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
| a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1, |  |  |  | c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. |  | d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích
| b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu 21) , nebo |  |  |  | (2) Koordinátor je při realizaci stavby povinen | 8
| c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu 22) , |  |  |  | a) bez zbytečného odkladu |  | Koordinátor během realizace stavby
| se koordinátor podle odstavce 1 neurčuje. |  |  |  | 1. informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, |  | a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
15 | (1) V případech, kdy při realizaci stavby |  |  |  | 2. upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, |  | b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
[5 empty] | 3. oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, |  | c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
| a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo |  |  |  | b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. |  | d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
| b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, | [5 empty] | e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
| je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. | [5 empty] | f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi 14) , popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka 7) , g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu 7) .
| (2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. | [5 empty] | 2) Koordinátor během realizace stavby a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

## List2
Podstatné a základní předpisy v oblasti BOZP pro stavební činnost !
linie BOZP | Zákony |  | Nařízení vlády | Kontrola |  |  | Nařízení vlády a vyhlášky
|  |  |  | 251/2005 | Zákon o inspekci práce | 262/2005 | Průkaz inspektorů SUIP | 183/2006 | stavební zákon
155/1981 | Úmluva o bezpečnosti zdraví pracovníků a o pracovním prostředí |  |  | 500/2004, 413/2005 | Správní řád
89/391/EEC | Směrnice pro BOZP | [6 empty] | Vyhlášky
| ↓ |  |  | 82/1998 | o zodpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci |  |  | 498/2006 | o autorizovaných inspektorech
262/2006 | Zákoník práce |  |  | 552/1991 | Zákon o státní kontrole |  |  | 499/2006 | o dokumentaci staveb
|  |  |  | 200/1990 | O přestupcích |  |  | 500/2006 | o územně analytických podkladech
309/2006 | o zajištění dalších podmínek BOZP |  |  | Ostatní | ostatní |  |  | 501/2006 | o obecných pož. na využívání území
|  | 591/2006 | požadavky na BOZP na staveništích | 20/1966 | Zákon o péči o zdraví lidu | 494/2001 | způsob evidence,hlášení a zasílání záznamu o úrazu | 502/2006 | o obecně tech. pož. na výstavbu
|  | 101/2005 | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí | 258/2000 | Zákon o ochraně veřejného zdraví | 495/2001 | poskytování osobní ochraných pracovních prostředků | 503/2006 | o podrobnější úpravě ÚŘ, VS, ÚO
|  | 254/2006 | o kontrole nebezpečných látek |  |  | 48/82 | základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení | 526/2006 | ustanovení SZ ve věcech stav. řádu
|  | 361/2007 | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |  |  | 27/2002 | organizace práce a pracovní potupy při chovu zvířat
|  | 362/2005 | o bližších požadavcích na bezpečnost při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky |  |  | 28/2002 | dtto při práci v lese
|  | 378/2001 | požadavky na bezpečný provoz a používání strojů | 266/1994 | o drahách | 168/2002 | org.práce a pracovní postupy při provozování dopravy dopravními prostřeky
|  | 406/2004 | o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu |  |  | 168/2002 | doprava
|  | 495/2001 | poskytování osobní ochraných pracovních prostředků | 174/1968 | ITI | 18/1979 | vyhrazená tlaková zařízení
|  | 11/2002 | značky a signály |  |  | 19/1979 | vyhrazená zdvihací zařízení
361/2000 | o pozemních komunikacích |  |  |  |  | 20/1979 | vyhrazená elektrická zařízení
[6 empty] | 21/1979 | vyhrazená plynová zařízení
[6 empty] | 85/1978 | o kontrolách, zkouškách a revizích plynových zařízení
[6 empty] | 277/207 | o kontrole klimatizačních systémů
[6 empty] | 276/207 | o kontrole účinnosti kotlů
[6 empty] | 309/2005 | o zajištění bezpečnosti vybraných zařízení